## Титульник
УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Министр промышленности, |  |  |  |  | Генеральный директор
строительства, ЖКК и транспорта |  |  |  |  | АО "Ульяновская сетевая компания"
Ульяновской области
|  | Д.А.Вавилин |  |  |  |  | С.С.Мизонин
"_______" | _________________ |  | 20 ______ г. |  | "_______" | _________________ |  | 20______г.
ИЗМЕНЕНИЯ В
ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
"Развитие электрических сетей
АО "Ульяновская сетевая компания"
на территории муниципальных образований
Ульяновской области
на 2015-2021 годы"
на 2018 г.
г. Ульяновск
2018г.

## Приложение 1_1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы "Развитие электрических сетей АО "Ульяновская сетевая компания" на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2015-2021 годы"и план их финансирования
Утверждаю
Генеральный директор АО "УСК"
С.С. Мизонин
(подпись)
" " 20 года
с НДС
№ № |  | Наименование объекта |  |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства |  | Полная стоимость строитель- ства ** | [13 empty] | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [10 empty] | Объем финансирования****
[28 empty] | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года |  | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | план 2021 года | итого | план 2015 года | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | [9 empty] | план 2021 года | [9 empty] | итого
[6 empty] | С/П * | МВт/км/МВА/шт |  |  |  |  | млн. рублей | [13 empty] | млн. рублей | млн. рублей | МВт/км/МВА/шт | МВт/км/МВА/шт | МВт/км/МВА/шт |  | МВт/км/МВА/шт | МВт/км/МВА/шт | МВт/км/МВА/шт | МВт/км/МВА/шт | МВт/км/МВА/шт | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | [9 empty] | млн. рублей | [9 empty] | млн. рублей
|  | ВСЕГО | [9 empty] | 753.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 37.5512 | 26.3756 | 43.4283 | 50.4713 | 177.3845 | 198.4006 | [9 empty] | 220.126 | [9 empty] | 753.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3522 | 3.9563 | 6.5143 | 7.5707 | 29.7601 |  | 33.0189
1. |  | Техническое перевооружение и реконструкция | [9 empty] | 281.2584 | [24 empty] | 0 | 8.3933 | 2.2762 | 0.177 | 72.79 | 87.4 | [9 empty] | 110.4 | [9 empty] | 281.2596 | [13 empty] | 7.113
1.1 |  | Реконструкция КТП№1, ВЛ-0,4 кВ ф.№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2, ВЛ-0,4кВ ф.№3, ВЛ-0,4кВ ф.№4, ВЛ-0,4кВ ф.№5, ВЛ-0,4 кВ ф.№6, р.п. Чердаклы |  |  |  | П,С | 0,2/4,448/0,25/1 |  | 2016 | 2017 |  | 7.6016 | [16 empty] | 0,2/5/0,25/1 | [6 empty] | 0,2/5/0,25/1 |  | 7.2771 | 0.32568 | [22 empty] | 7.6027 | [13 empty] | 6.167
1.1.1 |  | Проектно-изыскательские работы: |  |  |  | П |  |  | 2016 | 2016 |  | 1.3546 | [25 empty] | 1.3546 | [23 empty] | 1.3546 | [14 empty] | 113.0606
|  | ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | П,С | -/5/-/- |  |  |  |  | 1.4289 | [16 empty] | -/5/-/- | [6 empty] | -/5/-/- |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.2. |  | КТП |  |  |  | П,С | 0,2/-/0,25/1 |  |  |  |  | 0.077089 | [16 empty] | 0,2/-/0,25/1 | [6 empty] | 0,2/-/0,25/1 |  | 0 | [23 empty] | 0
1.1.2 |  | Стоимость реконструкции |  |  |  | С |  |  | 2016 | 2016 |  | 5.9224 | [25 empty] | 5.9224 | [23 empty] | 5.9224
|  | материалы |  |  |  | П,С | -/5/-/- |  |  |  |  | 3.9272 | [16 empty] | -/5/-/- | [8 empty] | 5.0221 | [23 empty] | 5.0221
|  | КТП | [35 empty] | 0.5723 | [23 empty] | 0.5723
|  | ГСМ |  |  |  | П,С | 0,2/-/0,25/1 |  |  |  |  | 0.75302 | [16 empty] | 0,2/-/0,25/1 | [8 empty] | 0.56404 | [23 empty] | 0.56404
1.1.3. |  | Стоимость реконструкции |  |  |  | С |  |  | 2017 | 2017 |  | 0.3245 | [26 empty] | 0.32568 | [22 empty] | 0.32568
1.2. |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП№13, р.п. Чердаклы |  |  |  | П,С | -/-2,062/-/- |  | 2016 | 2017 |  | 3.0668 | [16 empty] | -/-2,062/-/- | -/-2,062/-/- | [5 empty] | -/-2,062/-/- |  | 1.1163 | 1.9505 | 0.177 | [21 empty] | 3.0668
1.2.1 |  | Проектно-изыскательские работы: |  |  |  | П |  |  | 2016 | 2016 |  | 0.65962 | [25 empty] | 0.65962 | [23 empty] | 0.65962
1.2.2 |  | Стоимость реконструкции(демонтажные работы) |  |  |  | С |  |  | 2016 | 2016 |  | 0.45666 | [25 empty] | 0.45666 | [23 empty] | 0.45666
1.2.3. |  | Стоимость реконструкции |  |  |  | С |  |  | 2017 | 2017 |  | 1.888 | [26 empty] | 1.951 | [22 empty] | 1.951
1.2.4 |  | Демонтажные работы | [37 empty] | 0.177
1.3 |  | Реконструкция сетей в р.п. Чердаклы |  |  |  | П,С | 6,200/106,11/7,500/- |  | 2018 | 2021 |  | 270.59 | [19 empty] | 0,800/16,1/1,000/- | 1,200/19,90/1,500/- | 1,600/26,53/2,000/- | 2,000/33,17/2,250/- | 6,200/106,11/7,500/- |  |  |  |  | 72.79 | 87.4 | [9 empty] | 110.4 | [9 empty] | 270.59
2 |  | Новое строительство |  |  |  | П,С | [5 empty] | 154.6961 | [24 empty] | 23.0712 | 10.2332 | 17.9066 | 1.9471 | 44.26 | 32.03 | [9 empty] | 30.22 | [9 empty] | 158.848 | [13 empty] | 8.6722
2.1. |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | П,С | [5 empty] | 18.608 | [24 empty] | 18.2012 | 0.4071 | [23 empty] | 18.608
2.1.1. |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК - Т (в/в); ВЛИ в р.п. Новоспасское, мкрн. Южный (2 этап) |  |  |  | П,С | 0,4/8,456/0,5/2 |  | 2014 | 2016 |  | 18.608 | [15 empty] | 0,4/8,456/0,5/2 | [7 empty] | 0,4/8,456/0,5/2 | 18.2012 | 0.4071 | [23 empty] | 18.6083 | [13 empty] | 0.345
2.1.1.1. |  | Проектно-изыскательные работы: |  |  |  | П | [5 empty] | 2.64 | [23 empty] | 0 | 2.64 | [24 empty] | 2.64 | [14 empty] | 13.731
2.1.1.1.1 |  | ВЛЗ-10 кВ |  |  |  | П | -/1,168/-/- |  |  |  |  | 0.26 | [15 empty] | -/1,168/-/- | [7 empty] | -/1,168/-/- | 0.26 | [24 empty] | 0.26
2.1.1.1.2 |  | ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | П | -/7,288/-/- |  |  |  |  | 2.2 | [15 empty] | -/7,288/-/- | [7 empty] | -/7,288/-/- | 2.2 | [24 empty] | 2.2
2.1.1.1.3 |  | КТПК- Т (в/в) |  |  |  | П | 0,4/-/0,5/2 |  |  |  |  | 0.21 | [15 empty] | 0,4/-/0,5/2 | [7 empty] | 0,4/-/0,5/2 | 0.21 | [24 empty] | 0.21
2.1.1.2. |  | Строительные работы: |  |  |  | С | [5 empty] | 15.4912 | [23 empty] | 0 | 15.4912 | [24 empty] | 15.4912
2.1.1.2.1 |  | ВЛЗ-10 кВ |  |  |  | С | -/1,168/-/- |  |  |  |  | 1.9994 | [15 empty] | -/1,168/-/- | [7 empty] | -/1,168/-/- | 1.9994 | [24 empty] | 1.9994
2.1.1.2.2 |  | ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | С | -/7,288/-/- |  |  |  |  | 11.5417 | [15 empty] | -/7,288/-/- | [7 empty] | -/7,288/-/- | 11.5417 | [24 empty] | 11.5417
2.1.1.2.3 |  | КТПК- Т (в/в) |  |  |  | С | 0,4/-/0,5/2 |  |  |  |  | 1.95 | [15 empty] | 0,4/-/0,5/2 | [7 empty] | 0,4/-/0,5/2 | 1.95 | [24 empty] | 1.95
2.1.1.3. |  | Реконструкция ПКУ | [9 empty] | 0.06 | [23 empty] | 0 | 0.06 | [24 empty] | 0.06
2.1.1.4. |  | Технологическое присоединение | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.4071 | [25 empty] | 0.4071 | [23 empty] | 0.4071
2.2. |  | Прочее новое строительство |  |  |  | П,С | [5 empty] | 136.0881 | [24 empty] | 4.87 | 9.8261 | 17.9066 | 1.9471 | 44.26 | 32.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30.22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 8.3272
2.2.1 |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ с. Суровка Теренгульский район |  |  |  | П,С | 0,222/4,409/0,25/1 |  | 2015 | 2016 |  | 9.4602 | [15 empty] | 0,222/4,409/0,25/1 | [7 empty] | 0,222/4,409/0,25/1 | 4.87 | 4.5902 | [23 empty] | 9.4602 | [13 empty] | 3.89
2.2.31.1. |  | Проектные работы: |  |  |  | П,С |  |  | 2015 | 2015 |  | 1.32 | [24 empty] | 1.32 | [24 empty] | 1.32
|  | ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | П,С | -/4,409/-/- |  |  |  |  | 1.25 | [15 empty] | -/4,409/-/- | [7 empty] | -/4,409/-/- | 1.25 | [24 empty] | 1.25
|  | КТП |  |  |  | П,С | 0,222/-/0,25/1 |  |  |  |  | 0.07 | [15 empty] | 0,222/-/0,25/1 | [7 empty] | 0,222/-/0,25/1 | 0.07 | [24 empty] | 0.07
2.2.31.2. |  | Строительные работы: |  |  |  | П,С |  |  | 2015 | 2016 |  | 8.1402 | [24 empty] | 3.55 | 4.5902 | [23 empty] | 8.1402
|  | ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  | П,С | -/4,409/-/- |  |  |  |  | 7.3902 | [15 empty] | -/1,776/-/- | -/2,633/-/- | [6 empty] | -/4,409/-/- | 2.8 | 4.5902 | [23 empty] | 7.3902
|  | КТП |  |  |  | П,С | 0,222/-/0,25/1 |  |  |  |  | 0.75 | [15 empty] | 0,222/-/0,25/1 | [7 empty] | 0,222/-/0,25/1 | 0.75 | [24 empty] | 0.75
2.2.2 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ №2 ПС "Старая Кулатка" от существующей опоры №130 до КТП №24, КТП№24 ул. Красногвардейская |  |  |  | П,С | 0,128/0,203/0,16/1 |  | 2016 | 2016 |  | 0.87792 | [16 empty] | 0,128/0,203/0,16/1 | [6 empty] | 0,128/0,203/0,16/1 |  | 0.87792 | [23 empty] | 0.87792 | [13 empty] | 0.744
2.2.3 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ яч.№8 п/с 110/35/10 «Сурская» от существующей опоры №143 с установкой CТП-10/04кВ/25 кВА, с. Полянки |  |  |  | П,С | 0,02/0,02/0,025/1 |  | 2016 | 2016 |  | 0.59708 | [16 empty] | 0,02/0,02/0,025/1 | [6 empty] | 0,02/0,02/0,025/1 |  | 0.59708 | [23 empty] | 0.59708 | [13 empty] | 0.506
2.2.4 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ №2 ПС "Старая Кулатка" от существующей опоры №93 до КТП №23,КТП№23, ул.Чапаева |  |  |  | П,С | 0,128/0,266/0,16/1 |  | 2016 | 2016 |  | 0.85432 | [16 empty] | 0,128/0,266/0,16/1 | [6 empty] | 0,128/0,266/0,16/1 |  | 0.85432 | [23 empty] | 0.85432 | [13 empty] | 0.724
2.2.5 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. опоры №8, яч.19,Старокулаткинский район |  |  |  | П,С | -/1,8/-/- |  | 2016 | 2016 |  | 1.8231 | [16 empty] | -/1,8/-/- | [6 empty] | -/1,8/-/- |  | 1.8231 | [23 empty] | 1.8231 | [13 empty] | 1.545
2.2.6 |  | Строительство КЛ-10кВ от КТП-272 до КТП-277, Димитровград |  |  |  | П,С | -/0,23/-/ |  | 2016 | 2016 |  | 0.2714 | [16 empty] | -/0,26/-/ | [6 empty] | -/0,26-/- |  | 0.2714 | [23 empty] | 0.2714 | [13 empty] | 0.23
2.2.7 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-241 до КТП-275,Димитровград |  |  |  | П,С | -/0,171/-/ |  | 2016 | 2016 |  | 0.3481 | [16 empty] | -/0,3/-/ | [6 empty] | -/0,3/-/- |  | 0.3481 | [23 empty] | 0.3481 | [13 empty] | 0.295
2.2.8 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ для закольцовки ВЛ-10кВ яч.7 и ВЛ-10кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования в с.Новая Малыкла |  |  |  | П,С | -/0,165/-/1 |  | 2016 | 2018 |  | 1.7476 | [16 empty] | -/0,165/-/1 | -/0,165/-/1 | [5 empty] | -/0,165/-/1 |  | 0.16402 | 1.5836 | 0.085 | [21 empty] | 1.7476
2.2.9 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ для закольцовки ВЛ-10кВ яч.8 и ВЛ-10кВ яч7 с применением пункта учета и секционирования в р.п.Языково |  |  |  | П,С | -/0,144/-/1 |  | 2016 | 2018 |  | 1.7606 | [16 empty] | -/0,144/-/1 | -/0,144/-/1 | [5 empty] | -/0,144/-/1 |  | 0.144 | 1.6166 | 0.094 | [21 empty] | 1.7606 | [14 empty] | ,
2.2.10 |  | Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от КТП №278 до КТП №279, Ульяновская обл. г. Димитровград |  |  |  | П,С | -/0,491/-/- |  | 2016 | 2017 |  | 1.172 | [16 empty] | -/0,491/-/- | -/0,491/-/- | [5 empty] | -/0,491/-/- |  | 0.156 | 1.016 | [22 empty] | 1.172
2.2.11 |  | Строительство КЛ-10кВ для переключение на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ-10кВ яч.3, Николаевский район |  |  |  | П,С | /0,165/-/- |  | 2017 | 2018 |  | 0.42244 | [17 empty] | /0,165/-/- | [5 empty] | /0,165/-/- |  |  | 0.42244 | 0.306 | [21 empty] | 0.42244
2.2.12 |  | Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10кВ от ПС "Новая Майна"яч.25 до ТП №1567, ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район |  |  |  | П,С | -/1,54/-/ |  | 2017 | 2017 |  | 2.2385 | [17 empty] | -/1,54/-/ | [5 empty] | -/1,54/-/ |  |  | 2.2385 | [22 empty] | 2.2385
2.2.13 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ, КЛ-10 кВ от РЛ-1229 до ТП №1567 ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район |  |  |  | П,С | -/0,2/-/ |  | 2017 | 2017 |  | 0.48498 | [17 empty] | -/0,2/-/ | [5 empty] | -/0,2/-/ |  |  | 0.48498 | [22 empty] | 0.48498
2.2.14 |  | Строительство КЛ-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ТП №1002 до ТП №1003, ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район |  |  |  | П,С | -/0,5/-/ |  | 2017 | 2017 |  | 1.0502 | [17 empty] | -/0,5/-/ | [5 empty] | -/0,5/-/ |  |  | 1.0502 | [22 empty] | 1.0502
2.2.15 |  | Строительство КЛ-10кВ от ТП №1567 до ТП №1002, ул. Микрорайон, р.п. Новая Майна, Мелекесский район |  |  |  | П,С | -/0,4/-/ |  | 2017 | 2017 |  | 0.90152 | [17 empty] | -/0,4/-/ | [5 empty] | -/0,4/-/ |  |  | 0.90152 | [22 empty] | 0.90152
2.2.16 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ яч. 27, КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ в р.п. Чердаклы ул. Пионерская |  |  |  | П,С | 0,128/2,82/0,160/1 |  | 2017 | 2017 |  | 4.3601 | [17 empty] | 0,128/2,82/0,160/1 | [5 empty] | 0,128/2,82/0,160/1 |  |  | 4.3601 | [22 empty] | 4.3601
2.2.17 |  | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 19 ПС "Ишеевка", ВЛЗ-10кВ в Ульяновском р-не, р.п. Ишеевка |  |  |  | П,С | -/0,825/-/- |  | 2017 | 2017 |  | 1.8491 | [17 empty] | -/0,825/-/- | [5 empty] | -/0,825/-/- |  |  | 1.9387 | [22 empty] | 1.9387
2.2.18 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ яч. 5 ПС "Сенгилей-Город", КТП-10/0,4 250кВА, КЛ-0,4кВ в г. Сенгилей ул. Шевченко |  |  |  | П,С | 0,32/0,460/0,4/1 |  | 2017 | 2017 |  | 2.1039 | [17 empty] | 0,32/0,460/0,4/1 | [5 empty] | 0,32/0,460/0,4/1 |  |  | 2.196 | [22 empty] | 2.196
2.2.19 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское |  |  |  | П,С | -/0,305/-/- |  | 2017 | 2018 |  | 0.098 | [23 empty] | -/0,305/-/- |  |  | 0.098 | 0.352 | [21 empty] | 2.68
2.2.20 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА протяженностью L=0,950км по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный |  |  |  | П,С | -/0,950/-/- |  | 2018 | 2018 |  | 1.1101 | [23 empty] | -/0,950/-/- |  |  |  | 1.1101 | [21 empty] | 2.68
2.2.25 | [31 empty] | 0 | [29 empty] | 0
2.2.26 | [31 empty] | 0 | [29 empty] | 0
2.2.21 |  | Строительство здания ЗТП№29, мкрн.Северный в р.п. Кузоватово |  |  |  | П,С | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 3.13 | [20 empty] | -/-/-/1 |  |  | -/-/-/1 |  |  |  |  | 3.13 | [20 empty] | 3.13
2.2.22 |  | Строительство здания ЗТП№26, ул.К.Маркса р.п. Кузоватово |  |  |  | П,С | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 3.13 | [20 empty] | -/-/-/1 |  |  | -/-/-/1 |  |  |  |  | 3.13 | [20 empty] | 3.13
2.2.23 |  | Строительство здания ЗТП №10, ул.Октябрьская в р.п. Кузоватово |  |  |  | П,С | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 3.13 | [20 empty] | -/-/-/1 |  |  | -/-/-/1 |  |  |  |  | 3.13 | [20 empty] | 3.13
2.2.24 |  | Строительство здания ЗТП№12, мкрн Лесной в р.п. Кузоватово |  |  |  | П,С | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 3.13 | [20 empty] | -/-/-/1 |  |  | -/-/-/1 |  |  |  |  | 3.13 | [20 empty] | 3.13
2.2.25 |  | Строительство здания ЗТП№14, ул.Ленина в р.п. Кузоватово |  |  |  | П,С | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 3.13 | [20 empty] | -/-/-/1 |  |  | -/-/-/1 |  |  |  |  | 3.13 | [20 empty] | 3.13
2.2.26 |  | Строительство КТПК, ВЛИ-0,4кВ, ул.Лесная, Луговая, Чапаева, Назарова в р.п. Вешкайма |  |  |  | П,С | 0,256/4,2/0,32/2 |  | 2019 | 2019 |  | 16.62 | [20 empty] | 0,256/4,2/0,32/2 |  |  | 0,256/4,2/0,32/2 |  |  |  |  | 16.62 | [20 empty] | 16.62
2.2.27 |  | Строительство резервной КЛ-10кВ яч.14от П/СТ 35/10 Кузоватово в р.п.Кузоватово |  |  |  | П,С | -/0,1/-/- |  | 2019 | 2019 |  | 0.7 | [20 empty] | -/0,1/-/- |  |  | -/0,1/-/- |  |  |  |  | 0.7 | [20 empty] | 0.7
2.2.28 |  | Строительство резервной КЛ-10кВ яч.20 от П/СТ 110/35/10 Налейка в Кузоватоватовском районе, ст.Налейка |  |  |  | П,С | -/0,12/-/- |  | 2019 | 2019 |  | 0.84 | [20 empty] | -/0,12/-/- |  |  | -/0,12/-/- |  |  |  |  | 0.84 | [20 empty] | 0.84
2.2.29 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в г. Барыш, ул. Молчанова |  |  |  | П,С | 0,32/1,3/0,4/ |  | 2019 | 2019 |  | 7.67 | [20 empty] | 0,32/1,3/0,4/ |  |  | 0,32/1,3/0,4/ |  |  |  |  | 7.67 | [20 empty] | 7.67
2.2.30 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП-10/0,4кВ, р.п.Карсун, ул.Горького |  |  |  | П,С | 0,2/0,3/0,25/ |  | 2019 | 2019 |  | 2.78 | [20 empty] | 0,2/0,3/0,25/ |  |  | 0,2/0,3/0,25/ |  |  |  |  | 2.78 | [20 empty] | 2.78
2.2.31 |  | Строительство КТПК, ВЛИ-0,4кВ, ул.Железнодорожная, 50лет ВЛКСМ, 40 лет Октября, Советская, Спортивная, Труда, в р.п. Вешкайма |  |  |  | П,С | 0,256/2,6/0,320/ |  | 2020 | 2020 |  | 12.6 | [21 empty] | 0,256/2,6/0,320/ |  | 0,256/2,6/0,320/ | [5 empty] | 12.6 | [19 empty] | 12.6
2.2.32 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТПК, ВЛИ-0,4 кВ в г. Барыш, ул. Кирова |  |  |  | П,С | 0,2/2,28/0,25/ |  | 2020 | 2020 |  | 9.6 | [21 empty] | 0,2/2,28/0,25/ |  | 0,2/2,28/0,25/ | [5 empty] | 9.6 | [19 empty] | 9.6
2.2.33 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в г. Барыш, ул. Луначарского |  |  |  | П,С | 0,32/1,5/0,4/ |  | 2020 | 2020 |  | 7.11 | [21 empty] | 0,32/1,5/0,4/ |  | 0,32/1,5/0,4/ | [5 empty] | 7.11 | [19 empty] | 7.11
2.2.34 |  | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, КТПК-П, р.п. Кузоватово, ул.Симбирская, Климушкина, Юбилейная |  |  |  | П,С | 0,2/0,2/0,25/ |  | 2020 | 2020 |  | 2.72 | [21 empty] | 0,2/0,2/0,25/ |  | 0,2/0,2/0,25/ | [5 empty] | 2.72 | [19 empty] | 2.72
2.2.35 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Кузоватово, ул. Ленина |  |  |  | П,С | 0,2/1,3/0,25/ |  | 2021 | 2021 |  | 6.79 | [22 empty] | 0,2/1,3/0,25/ | 0,2/1,3/0,25/ | [15 empty] | 6.79 | [9 empty] | 6.79
2.2.36 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Кузоватово, ул. Комарова |  |  |  | П,С | 0,128/0,9/0,16/ |  | 2021 | 2021 |  | 5.2 | [22 empty] | 0,128/0,9/0,16/ | 0,128/0,9/0,16/ | [15 empty] | 5.2 | [9 empty] | 5.2
2.2.37 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП, ул. Ленина, с. Никольское-на-Черемшане, Мелекесский район |  |  |  | П,С | 0,2/0,85/0,25/- |  | 2021 | 2021 |  | 4.42 | [22 empty] | 0,2/0,85/0,25/- | 0,2/0,85/0,25/- | [15 empty] | 4.42 | [9 empty] | 4.42
2.2.38 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП, ул. Симбирская, Николаевка |  |  |  | П,С | 0,2/1,22/0,25/- |  | 2021 | 2021 |  | 5.42 | [22 empty] | 0,2/1,22/0,25/- | 0,2/1,22/0,25/- | [15 empty] | 5.42 | [9 empty] | 5.42
2.2.39 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ ВЛИ-0,4 кВ, КТП р.п. Языково, Карсунский район |  |  |  | П,С | 0,128/0,83/0,16/- |  | 2021 | 2021 |  | 4.13 | [22 empty] | 0,128/0,83/0,16/- | 0,128/0,83/0,16/- | [15 empty] | 4.13 | [9 empty] | 4.13 | [13 empty] | 0
2.2.40 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП, с. Славкино, Николаевский район |  |  |  | П,С | 0,128/0,88/0,16/1 |  | 2021 | 2021 |  | 4.26 | [22 empty] | 0,128/0,88/0,16/1 | 0,128/0,88/0,16/1 | [15 empty] | 4.26 | [9 empty] | 4.26
3. |  | Прочие мероприятия | [9 empty] | 285.8555 | [24 empty] | 13.51 | 7.7491 | 23.2456 | 48.3472 | 60.3345 | 78.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8555 | [13 empty] | 6.567
3.1. |  | Внедрение систем АСКУЭ |  |  |  | П,С |  |  | 2015 | 2021 |  | 165.0378 | [24 empty] | 4.91 | 5.2109 | 16.035 | 40.0649 | 37.3545 | 46.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4233 | [13 empty] | 4.416
3.1.1. |  | Установка приборов учета электрической энергии на ТП 6-10/0,4кВ (Николаевский р-н с.Славкино), установка АСКУЭ: р.п. Николаевка,р.п.Канадей, п.Нагорный,р.п.Чердаклы,п.Мирный) | [9 empty] | 26.1559 | [24 empty] | 4.91 | 5.2109 | 16.035 | [22 empty] | 26.1559
3.1.2. |  | Установка выносных приборов учета электрической энергии у индивидуальных потребителей в т.ч. | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
|  | Николаевский р-н с.Славкино | [59 empty] | 0
|  | 1-ф | [59 empty] | 0
|  | 3-ф | [59 empty] | 0
|  | Чердаклинский р-н р.п.Чердаклы | [59 empty] | 0
|  | 1-ф | [59 empty] | 0
|  | 3-ф | [59 empty] | 0
3.1.2. |  | Установка приборов учета электрической энерги (ЗТП,КТП/ГКТП,ТП РЭСов) | [9 empty] | 1.532 | [27 empty] | 17.9175 | [21 empty] | 17.9175
3.1.3. |  | Выполнение СМР в р.п.Чердаклы в т.ч.: | [9 empty] | 4.0779 | [27 empty] | 4.0779 | [21 empty] | 4.0779
[12 empty] | 0 | [49 empty] | 0
|  | 1-ф | [9 empty] | 3.8699 | [27 empty] | 3.8699 | [21 empty] | 3.8699
|  | 3-ф | [9 empty] | 0.20803 | [27 empty] | 0.20803 | [21 empty] | 0.20803
3.1.4 |  | Дооборудование АИИС КУЭ абонентам ИЖС в р.п.Чердаклы, в т.ч. | [9 empty] | 18.0694 | [27 empty] | 18.0694 | [21 empty] | 18.0694
|  | 1-ф | [9 empty] | 11.9213 | [27 empty] | 11.9213 | [21 empty] | 11.9213
|  | 3-ф | [9 empty] | 2.6003 | [27 empty] | 2.6003 | [21 empty] | 2.6003
|  | Предпроектные работы | [9 empty] | 3.4748 | [27 empty] | 3.4748 | [21 empty] | 3.4748
|  | Проект | [9 empty] | 0.072966 | [27 empty] | 0.072966 | [21 empty] | 0.072966
[12 empty] | 0 | [49 empty] | 0
3.1.6. |  | Установка приборов учета электрической энергии на ТП 6-10/0,4кВ (Майнский р-н), | [9 empty] | 2.4756 | [28 empty] | 2.4756 | [20 empty] | 2.4756
|  | р.п.Тагай | [38 empty] | 1.2968 | [20 empty] | 1.2968
|  | р.п.Игнатовка | [9 empty] | 1.1788 | [28 empty] | 1.1788 | [20 empty] | 1.1788
3.1.7. |  | Установка выносных приборов учета электрической энергии у индивидуальных потребителей (Майнский р-н) в т.ч. | [9 empty] | 130.7963 | [28 empty] | 34.8789 | 46.2374 | [9 empty] | 49.68 | [9 empty] | 130.7963
|  | р.п. Тагай | [9 empty] | 29.486 | [28 empty] | 11.5085 | 17.9774 | [19 empty] | 29.486
|  | 1-ф | [9 empty] | 25.6518 | [28 empty] | 10.1928 | 15.4589 | [19 empty] | 25.6517
|  | 3-ф | [9 empty] | 3.8342 | [28 empty] | 1.3157 | 2.5185 | [19 empty] | 3.8342
|  | р.п.Игнатовка | [9 empty] | 28.4203 | [28 empty] | 23.3704 | [20 empty] | 23.3704
|  | 1-ф | [9 empty] | 20.3 | [28 empty] | 20.3 | [20 empty] | 20.3
|  | 3-ф | [9 empty] | 3.0704 | [28 empty] | 3.0704 | [20 empty] | 3.0704
|  | р.п.Майна | [9 empty] | 77.94 | [29 empty] | 28.26 | [9 empty] | 49.68 | [9 empty] | 77.94
|  | 1-ф | [9 empty] | 67.863 | [29 empty] | 24.933 | [9 empty] | 42.93 | [9 empty] | 67.863
|  | 3-ф | [9 empty] | 10.0863 | [29 empty] | 3.3263 | [9 empty] | 6.76 | [9 empty] | 10.0863
0
0
0
0
0
3.2. |  | Приобретение вычислительной и оргтехники | [6 empty] | 2015 | 2021 |  | 13.5566 | [24 empty] | 1.3 | 0 | 2.0485 | 0.25488 | 0 | 3.7272 | [9 empty] | 6.226 | [9 empty] | 13.5566
3.2.1 |  | Сервер HP Proliant DL180 Gen9 Rack (2U)/ 2xXeon8C E5-2630v3/ 32Gb/ P840FBWC 4GB/ noHDD (16)SFF/ iLOstd (w/ o port)/ 2x1GbEth/ EasyRK&CMA/ 2x900W (RPS) (778457-B21) с ПО ( WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL) CoreLic (8 шт.), SQLCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL(30 шт.)) |  |  |  |  | -/-/-/4 |  | 2017 | 2021 |  | 1.6523 | [26 empty] | 0.87674 |  |  | 0.7756 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 1.6523
3.2.2 |  | Жесткий диск HP 600GB 2,5" (SFF) SAS 15K 12G Hot Plug w Smart Drive SC 512e Enterprise HDD (748387-B21) |  |  |  |  | -/-/-/100 |  | 2017 | 2021 |  | 7.0413 | [26 empty] | 0.93928 |  |  | 1.1 | [9 empty] | 5.002 | [9 empty] | 7.0413
3.2.3 |  | Компьютер в сборе |  |  |  |  | -/-/-/50 |  | 2018 | 2020 |  | 1.5 | [29 empty] | 1.5 | [19 empty] | 1.5
3.2.4 |  | МФУ Kyocera TASKalfa 3252ci c дополнительным комплектом картриджей |  |  |  |  | -/-/-/3 |  | 2018 | 2018 |  | 0.16638 | [27 empty] | 0.16638 | [21 empty] | 0.16638
3.2.5 | [61 empty] | 0
3.2.5. |  | Источник бесперебойного питания HP R7000, 4U, IEC-32A, высоковольтный, (все страны)(AF463A) |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2017 | 2017 |  | 0.23246 | [26 empty] | 0.23246 | [22 empty] | 0.23246
3.2.6. |  | МФУ Kyocera МF-6530MFP c дополнительным комплектом картриджей |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2018 | 2018 |  | 0.0885 | [27 empty] | 0.0885 | [21 empty] | 0.0885
3.2.7. |  | IP АТС Yeastar MyPBX U200 |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2020 | 2020 |  | 0.1596 | [29 empty] | 0.1596 | [19 empty] | 0.1596
3.2.8. |  | VOIP шлюз Yeastar TA3200 |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2020 | 2020 |  | 0.192 | [29 empty] | 0.192 | [19 empty] | 0.192
3.2.9. |  | Дисковый массив HP MSA 2040 FC DC SFF Modular Smart Array System (incl. 1x2040 SFF Chassis (C8R10A) 2x2040 SAN Controller, no sfp, req. C8R23A or C8R24A) (C8R15A) |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2021 | 2021 |  | 1.224 | [39 empty] | 1.224 | [9 empty] | 1.224
3.2.11 |  | Счетчик электроэнергии NP 523 ООО"Матрица" |  |  |  |  | -/-/-/5 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
3.2.12 |  | Удаленный ЖК-дисплей RUD512-1 |  |  |  |  | -/-/-/1 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
3.2.10. |  | Сервер Hewlett Packard DL380 G7 и комплект жестких дисков для сервера HP Proliant 500GB |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2015 | 2015 |  | 1.3 | [24 empty] | 1.3 | [24 empty] | 1.3
3.3. |  | Приобретение зданий, участков и сооружений, в т.ч. | [6 empty] | 2015 | 2021 |  | 0.84658 | [24 empty] | 0.42 | 0.29618 | 0.068 | 0.0624 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.84658 | [13 empty] | 0.251
3.3.1. | [61 empty] | 0
3.3.2 | [61 empty] | 0
3.3.3 | [61 empty] | 0
3.3.4 | [61 empty] | 0
3.3.5 | [61 empty] | 0
3.3.6 | [61 empty] | 0
3.3.1. |  | Приобретение электролиний и подстанций | [6 empty] | 2015 | 2015 |  | 0.39 | [24 empty] | 0.39 | [24 empty] | 0.39
3.3.2. |  | Приобретение земельных участков | [6 empty] | 2015 | 2016 |  | 0.45658 | [24 empty] | 0.03 | 0.29618 | 0.068 | 0.0624 | [21 empty] | 0.45658
3.4. |  | Приобретение автотранспортной техники и спецтехники | [6 empty] | 2015 | 2021 |  | 103.496 | [24 empty] | 5.63 | 1.4833 | 4.4144 | 7.552 | 22.98 | 29.006 | [9 empty] | 23.6 | [9 empty] | 103.496 | [13 empty] | 1.257 | 5.6236 | 10.1647 | 12.9549 | 14.6199 | 10.7211 | 13.731 | 0 | 0 | 0 | 3.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5143 | 7.5707 | 26.6077 | 29.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 |  | Легковой автомобиль C класса |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2015 | 2021 |  | 2.6995 | [24 empty] | 0.59 |  | 1.2095 | [12 empty] | 0.9 | [9 empty] | 2.6995 | [13 empty] | 0.14993
3.4.2 |  | Легковой автомобиль С класса |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2017 | 2017 |  | 1.1505 | [26 empty] | 1.1505 | [22 empty] | 1.1505 | [14 empty] | 125.16 |  |  |  |  | 0.13731
3.4.3 |  | Автоподъемник "Чайка-Socage" Т318(1ед.) | [9 empty] | 4.484 | [27 empty] | 4.484 | [21 empty] | 4.484 | [14 empty] | 21.664
3.4.4. |  | Грузовой фургон повышенной проходимости(УАЗ 390995) |  |  |  |  | -/-/-/20 |  | 2017 | 2021 |  | 18.7054 | [26 empty] | 0.6254 |  | 6.28 | 6.1 | [9 empty] | 5.7 | [9 empty] | 18.7054
3.4.5. |  | Автоподъемник ПСС-131.17Э на базе ГАЗ-3309 |  |  |  |  | -/-/-/8 |  | 2020 | 2021 |  | 28.8 | [29 empty] | 16.8 | [9 empty] | 12 | [9 empty] | 28.8
3.4.6. |  | Автоподъемник ПСС-131.17Э на базе ГАЗ-33086 |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2015 | 2019 |  | 8.73 | [24 empty] | 3.63 |  |  |  | 5.1 | [20 empty] | 8.73
3.4.7. |  | Бурильно-крановая машина БКМ-317 на базе ГАЗ-33081 |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2019 | 2019 |  | 5 | [39 empty] | 5 | [9 empty] | 5
3.4.8. |  | Бурильно-крановая машина БМ-205Д на базе МТЗ-82 |  |  |  |  | -/-/-/4 |  | 2015 | 2020 |  | 5.75 | [24 empty] | 1.55 |  |  |  |  | 4.2 | [19 empty] | 5.75
3.4.9. |  | Кран-манипулятор Fassi F155A.0,22 на базе шасси а/м КАМАЗ-65116 и полуприцеп Нефаз 9334-10 |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2018 | 2018 |  | 0 | [49 empty] | 0
3.4.10. |  | Траншейный эксковатор-погрузчик ЭТЦ-2086 МТЗ-82 |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 2.5 | [28 empty] | 2.5 | [20 empty] | 2.5
3.4.11. |  | Автофургон спец.мастерская АРТК-М на базе ГАЗ -3309 |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 2.6 | [28 empty] | 2.6 | [20 empty] | 2.6
3.4.12. |  | Высоковольтная лаборатория HiLint-35U(ЭТЛ-35К) на базе ГАЗ 33081 |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2019 | 2019 |  | 6.5 | [28 empty] | 6.5 | [20 empty] | 6.5
3.4.13. |  | Автомобиль грузовой самосвал АЗ-САЗ-35071 |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2020 | 2020 |  | 1.906 | [29 empty] | 1.906 | [19 empty] | 1.906
2.4.15 |  | Прицеп автомобильный двухосный ПСА 9,ОТ |  |  |  |  | -/-/-/1 |  | 2015 | 2015 |  | 0.83 | [24 empty] | 0.83 | [24 empty] | 0.83
|  | Легковой автомобиль |  |  |  |  | -/-/-/4 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
3.4.14.
3.4.14. |  | Трактор "Беларус" с навесным оборудованием |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2016 | 2017 |  | 2.9122 | [25 empty] | 1.4833 | 1.429 | [22 empty] | 2.9122 | [13 empty] | 1.257 | 1.7499
3.4.15. |  | Грузопассажирский автомобиль УАЗ 23624 - (4 ед.) |  |  |  |  | -/-/-/2 |  | 2016 | 2017 |  | 3.068 | [27 empty] | 3.068 | [21 empty] | 3.068 | [13 empty] | 0 | 1.7499
3.5. |  | Приобретение прочего оборудования | [6 empty] | 2015 | 2021 |  | 2.9185 | [24 empty] | 1.25 | 0.75874 | 0.67968 | 0.41301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | [13 empty] | 0.643
3.5.1 |  | Прибор энергетика СЕ602М-100К(эталонный счетчик) | [6 empty] | 2015 | 2015 |  | 0.15 | [24 empty] | 0.15 | [24 empty] | 0.15
3.5.2 |  | Робот тренажер Гоша-06 | [6 empty] | 2015 | 2018 |  | 0.3701 | [24 empty] | 0.14 |  |  | 0.2301 | [21 empty] | 0.3701
3.5.3 |  | Услуги по монтажу системы контроля доступом | [6 empty] | 2015 | 2015 |  | 0.34 | [24 empty] | 0.34 | [24 empty] | 0.34
[12 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [24 empty] | 0
3.5.4. |  | Ворота в складское помещение в Радищевском РЭС | [6 empty] | 2015 | 2015 |  | 0.09 | [24 empty] | 0.09 | [24 empty] | 0.09
3.5.5. |  | Станок МНК 0,8-0,1 П с МИД-40 | [6 empty] | 2015 | 2015 |  | 0.1 | [24 empty] | 0.1 | [24 empty] | 0.1
3.5.6. |  | Измеритель показателей качества электрической энергии 3 шт | [6 empty] | 2015 | 2015 |  | 0.23 | [24 empty] | 0.23 | [24 empty] | 0.23
3.5.7. |  | Приобретение и установка тахографов | [6 empty] | 2015 | 2015 |  | 0.2 | [24 empty] | 0.2 | [24 empty] | 0.2
3.5.8. |  | АПС, система оповещения и эвакуации людей в гаражных боксах АО "УСК" ул. Профсоюзная,29 | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.11328 | [25 empty] | 0.11328 | [23 empty] | 0.11328
3.5.9. |  | АПС, система оповещения и эвакуации людей в РЭС Карсунского района | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.07434 | [25 empty] | 0.07434 | [23 empty] | 0.07434
3.5.10. |  | АПС, система оповещения и эвакуации людей в СУ Чуфарово | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.06018 | [25 empty] | 0.06018 | [23 empty] | 0.06018
3.5.11. |  | СКЛ "Егоза" и услуги по монтажу | [6 empty] | 2016 | 2017 |  | 0.11328 | [25 empty] | 0.09086 | 0.02242 | [22 empty] | 0.11328
3.5.12. |  | Изготовление дверного проема в целях обеспечения пожарной безопасности в АУП АО "УСК" | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.05782 | [25 empty] | 0.05782 | [23 empty] | 0.05782
3.5.13. |  | Установка и монтаж системы контроля доступа АУП АО "УСК" | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.08968 | [25 empty] | 0.08968 | [23 empty] | 0.08968
3.5.14. |  | Подведение воды и канализации в Базарносызганском РЭС | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.2124 | [25 empty] | 0.2124 | [23 empty] | 0.2124
3.5.15. |  | Аппарат фильтрации воды | [6 empty] | 2016 | 2016 |  | 0.06018 | [25 empty] | 0.06018 | [23 empty] | 0.06018
0
[9 empty] | 2017 | 2017 |  | 0
3.5.16. |  | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещениях, гаражных боксах РЭС Павловского района | [6 empty] | 2017 | 2017 |  | 0.06372 | [26 empty] | 0.06372 | [22 empty] | 0.06372
3.5.17. |  | Аппарат аргонно-дуговой сварки | [6 empty] | 2017 | 2017 |  | 0.08968 | [26 empty] | 0.08968 | [22 empty] | 0.08968
3.5.18. |  | Станция масляная мобильная | [6 empty] | 2017 | 2017 |  | 0.39766 | [26 empty] | 0.39766 | [22 empty] | 0.39766
3.5.19. |  | Устройство перегородки склада и строительство бытовки***** | [6 empty] | 2017 | 2017 |  | 0.1062 | [26 empty] | 0.1062 | [22 empty] | 0.1062
3.5.22. | [11 empty] | 0
3.5.23. | [11 empty] | 0
3.6. | [11 empty] | 0 | [49 empty] | 0
3.7 |  | Приобретение робота тренажер "Гоша" | [9 empty] | 0 | [26 empty] | 0 | [22 empty] | 0
3.5.20. |  | Оборудование видеонаблюдения(Барыш, Димитровград) | [6 empty] | 2018 | 2018 |  | 0.18291 | [27 empty] | 0.18291 | [21 empty] | 0
3.5.21. | [61 empty] | 0
|  |  |  | * | С - строительство, П - проектирование. |  |  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  |  |  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС). |  |  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
|  |  |  | Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ. |  |  |  | ***** | Без учета НДС
|  |  | Исполнительный директор | [7 empty] | П.А.Бросайло | [19 empty] | П.А. Бросайло
|  |  | Главный инженер | [7 empty] | ИА.П.Лазарев | [19 empty] | И. И. Гуреева
|  |  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [7 empty] | И.И.Гуреева | [19 empty] | И. И. Гуреева
|  |  | Начальник УТЭ | [7 empty] | И.Г.Самойлов | [19 empty] | А. П. Лазарев
|  |  | Начальник ОРС | [7 empty] | Ф.М.Валиахметов | [19 empty] | Ф. М. Валиахметов
Исп.Исрафилова Э.М.
тел.36-08-40(207)
Note on F153: akhmetova_lr: это АИС КУЭ

## Приложение 4_1 (hidden)
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы "Развитие электрических сетей АО "Ульяновская сетевая компания" на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2017-2021 годы" (заполняется по финансированию)
Утверждаю Генеральный директор АО "УСК"
________________С.С. Мизонин
(подпись)
[13 empty] | " " |  | " |  |  |  | 20 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  |  | Показатели |  | 2015 | 2016 | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |  | 2021г.
[5 empty] | всего | всего | всего |  | всего |  | всего |  | всего |  |  |  | всего
1 |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7
I |  |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 812.853 | 592.2853 | 977.9575 |  | 1071.2632 |  | 1188.6836 |  | 1251.7719 |  |  |  | 1380.5291
в том числе:
1.1 |  |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  | 812.849 | 592.2853 | 977.9575 |  | 1071.2632 |  | 1188.6836 |  | 1251.7719 |  |  |  | 1380.5291
1.1.1 |  |  | Услуги по передаче электрической энергии |  | 796.189 | 568.2091 | 912.3997 |  | 1002.5397 |  | 1109.3586 |  | 1166.39 |  |  |  | 1286.609
1.1.2. |  |  | Услуги по технологическому присоединению |  | 6.95 | 15.4611 | 49.2228 |  | 50.7551 |  | 59.5596 |  | 63.64 |  |  |  | 70.004
1.1.3. |  |  | Прочие услуги по основному виду деятельности |  | 9.71 | 8.6152 | 16.335 |  | 17.9685 |  | 19.7654 |  | 21.7419 |  |  |  | 23.9161
1.2 |  |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 816.659 | 617.5524 | 844.9791 |  | 937.5704 |  | 986.573 |  | 1097.0144 |  |  |  | 1206.3254 |  |  |  |  | FALSE
1 |  |  | Материальные расходы, всего |  | 236.908 | 192.7773 | 218.3823 |  | 227.8393 |  | 238.0236 |  | 258.3251 |  |  |  | 270.4972
в том числе:
1.1 |  |  | Топливо |  | 0 | 12.5583 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 |  |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 42.4 | 35.9788 | 72.739 |  | 80.0129 |  | 88.0142 |  | 106.8156 |  |  |  | 117.4972
1.3 |  |  | Покупная электроэнергия |  | 194.508 | 144.2402 | 145.6433 |  | 147.8263 |  | 150.0094 |  | 151.5095 |  |  |  | 153
2 |  |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 291.5 | 279.4939 | 267.2309 |  | 293.954 |  | 323.3494 |  | 365.6843 |  |  |  | 397.2427
3 |  |  | Амортизационные отчисления |  | 21.0078 | 41.7543 | 50 |  | 58 |  | 67 |  | 70 |  |  |  | 80
4 |  |  | Налоги и сборы, всего |  | 3.8 | 4.6227 | 4.65 |  | 4.7 |  | 4.8 |  | 4.9 |  |  |  | 5.88
5 |  |  | Прочие расходы, всего |  | 263.4432 | 91.8622 | 304.716 |  | 353.0772 |  | 353.4 |  | 398.105 |  |  |  | 452.7055
в том числе:
5.1 |  |  | Ремонт основных средств |  | 105.575 | 14.8612 | 184.58 |  | 210.5 |  | 199.15 |  | 213.005 |  |  |  | 230.5855
5.3 |  |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 75.416 | 43.6555 | 120.136 |  | 142.5772 |  | 154.25 |  | 185.1 |  |  |  | 222.12
5.4 |  |  | Инфраструктурные платежи рынка
6 |  |  | Расходы на оплату услуг ССО |  | 40.857 | 9.2519
III |  |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | -3.806 | -25.2671 | 132.9784 |  | 133.6928 |  | 202.1106 |  | 154.7574 |  |  |  | 174.2037
IV |  |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  |  | 0.76577 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  | Внереализационные доходы, всего |  | 189.7 | 23.4288 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе
1.1 |  |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) |  |  | 0
1.2 |  |  | Проценты от размещения средств |  | 0.02 | 0.32756
2 |  |  | Внереализационные расходы, всего |  | 156.788 | 22.663 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе
2.1 |  |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V. |  |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 29.4 | -24.5013 | 132.9784 |  | 133.6928 |  | 202.1106 |  | 154.7574 |  |  |  | 174.2037
VI |  |  | Налог на прибыль |  | 4.171 | 7.02 | 26.5957 |  | 26.7386 |  | 40.4221 |  | 30.9515 |  |  |  | 34.8407
VII |  |  | Чистая прибыль |  | 27.807 | -17.4813 | 106.3827 |  | 106.9543 |  | 161.6885 |  | 123.806 |  |  |  | 139.3629
VIII |  |  | Направления использования чистой прибыли |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.81
в том числе:
1 |  |  | Фонд накопления
2 |  |  | Резервный фонд
3 |  |  | Выплата дивидендов
4 |  |  | Прочие расходы из прибыли |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.81
IX |  |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  |  | Инвестиционной программе
1.1 |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  |  | Купля/продажа активов
1 |  |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  |  | Капитальные вложения |  | 31.823 | 22.3522 | 36.8037 |  | 42.7723 |  | 150.3259 |  | 168.1361 |  |  |  | 186.5475
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  | 1002.553 | 615.7141 | 977.9575 |  | 1071.2632 |  | 1188.6836 |  | 1251.7719 |  |  |  | 1380.5291
XVII |  |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 988.4332 | 627.8333 | 858.3785 |  | 949.0813 |  | 1110.321 |  | 1226.1021 |  |  |  | 1372.5236
|  |  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | 14.1198 | -12.1192 | 119.579 |  | 122.182 |  | 78.3626 |  | 25.6698 |  |  |  | 8.0055
Справочно:
1 |  |  | EBITDA
2 |  |  | Долг на конец периода
3 |  |  | Прогноз тарифов
|  | * | Заполняется ОГК/ТГК.
|  |  |  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [8 empty] | И.И.Гуреева |  |  | И.И. Гуреева
[8 empty] | -2.5993 |  | -2.0369 |  | -1.7679 |  | -1.436 |  |  |  | -1.7163
Исполнитель
Э.М. Исрафилова

## Приложение 4_1 (2)
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы "Развитие электрических сетей АО "Ульяновская сетевая компания" на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2017-2021 годы" (заполняется по финансированию)
Утверждаю Генеральный директор АО "УСК"
________________С.С. Мизонин
(подпись)
[14 empty] | " " |  | " |  |  |  | 20 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  |  |  | Показатели |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  |  | 2021г.
[6 empty] | всего | всего | всего |  | всего |  | всего |  | всего |  |  |  | всего
1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7
I |  |  |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 821.9489 | 594.0703 | 604.366 |  | 618.145 |  | 1200.09 |  | 1270.32 |  |  |  | 1330.95
в том числе:
1.1 |  |  |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  | 821.9489 | 594.0703 | 604.366 |  | 618.145 |  | 1200.09 |  | 1270.32 |  |  |  | 1330.95
1.1.1 |  |  |  | Услуги по передаче электрической энергии |  | 821.9489 | 594.0703 | 604.366 |  | 618.145 |  | 1200.09 |  | 1270.32 |  |  |  | 1330.95
1.1.2. |  |  |  | Услуги по технологическому присоединению
1.1.3. |  |  |  | Прочие услуги по основному виду деятельности
1.2 |  |  |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  |  |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 808.4267 | 609.9342 | 678.204 |  | 631.2591 |  | 1131.4401 |  | 1197.7565 |  |  |  | 1267.9078
1 |  |  |  | Материальные расходы, всего |  | 238.0207 | 171.4401 | 197.46 |  | 138.8 |  | 228.8886 |  | 235.4375 |  |  |  | 241.7482
в том числе:
1.1 |  |  |  | Топливо |  | 57.6568 | 46.2611 | 20.043 |  | 33.33 |  | 74.6886 |  | 78.6375 |  |  |  | 81.9482
1.2 |  |  |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3 |  |  |  | Покупная электроэнергия |  | 180.3639 | 125.179 | 177.417 |  | 147.8263 |  | 154.2 |  | 156.8 |  |  |  | 159.8
2 |  |  |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 275.8452 | 221.325 | 267.4487 |  | 280.8211 |  | 393.3658 |  | 414.1634 |  |  |  | 431.6
3 |  |  |  | Амортизационные отчисления |  | 21.0078 | 22.3523 | 45.7364 |  | 42.778 |  | 95.404 |  | 110.085 |  |  |  | 136.1136
4 |  |  |  | Налоги и сборы, всего |  | 1.3772 | 2.5292 | 5.0653 |  | 4.555 |  | 13.7426 |  | 17.0104 |  |  |  | 20.2707
5 |  |  |  | Прочие расходы, всего |  | 245.9842 | 192.2876 | 162.4936 |  | 164.305 |  | 400.039 |  | 421.0603 |  |  |  | 438.1754
в том числе:
5.1 |  |  |  | Ремонт основных средств |  | 145.0405 | 116.3735 | 107.0616 |  | 107 |  | 223.9039 |  | 235.7419 |  |  |  | 245.6669
5.3 |  |  |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 64.1578 | 42.9587 | 44.096 |  | 46.305 |  | 49.0111 |  | 51.3146 |  |  |  | 53.5211
5.4 |  |  |  | Инфраструктурные платежи рынка
6 |  |  |  | Расходы на оплату услуг ССО |  | 26.1916 | 0 | 11.336 |  | 11 |  | 1.4404 |  | 1.5531 |  |  |  | 1.6745
III |  |  |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 13.5223 | -15.8639 | -73.838 |  | -13.1141 |  | 68.6499 |  | 72.5635 |  |  |  | 63.0422
IV |  |  |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  |  |  | 22.359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
1 |  |  |  | Внереализационные доходы, всего |  |  |  | 128.754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 128754912
|  |  |  | в том числе | [18 empty] | 128.7549
1.1 |  |  |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  |  |  | Проценты от размещения средств | [18 empty] | 106395727
2 |  |  |  | Внереализационные расходы, всего |  |  |  | -106.395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 106.3957
в том числе
2.1 |  |  |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V. |  |  |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 13.5223 | -15.8639 | -51.479 |  | -13.1141 |  | 68.6499 |  | 72.5635 |  |  |  | 63.0422 |  |  |  |  | 51.48
VI |  |  |  | Налог на прибыль |  | 2.7045 | 0 | 8.89 |  | 3.538 |  | 13.73 |  | 14.5127 |  |  |  | 12.6084 |  |  |  |  | 42.59
VII |  |  |  | Чистая прибыль |  | 10.8178 | -15.8639 | -42.589 |  | -16.6521 |  | 54.9199 |  | 58.0508 |  |  |  | 50.4337 |  |  |  |  | 8.89
VIII |  |  |  | Направления использования чистой прибыли |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
1 |  |  |  | Фонд накопления
2 |  |  |  | Резервный фонд
3 |  |  |  | Выплата дивидендов
4 |  |  |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  |  |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  |  |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  |  |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  |  |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  |  |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  |  |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  |  |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  |  |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  |  |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  |  |  | Инвестиционной программе
1.1 |  |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  |  |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  |  |  | Купля/продажа активов
1 |  |  |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  |  |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  |  |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  |  |  | Капитальные вложения |  | 31.823 | 22.3522 | 36.743 |  | 42.7723 |  | 150.3259 |  | 168.1361 |  |  |  | 186.5475
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  |  |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  | 821.9489 | 594.0703 | 733.12 |  | 618.145 |  | 1200.09 |  | 1270.32 |  |  |  | 1330.95 |  |  |  |  | -42.59
XVII |  |  |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 821.9464 | 609.9342 | 775.71 |  | 634.7914 |  | 1200.092 |  | 1270.3204 |  |  |  | 1330.9501 |  |  |  |  | 42.59
|  |  |  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | 0.0025509 | -15.8639 | -42.59 |  | -16.6464 |  | -0.0019534 |  | -0.00038596 |  |  |  | -0.00013963 |  |  |  |  | -85.18
Справочно:
1 |  |  |  | EBITDA
2 |  |  |  | Долг на конец периода
3 |  |  |  | Прогноз тарифов
|  |  | * | Заполняется ОГК/ТГК.
**
[5 empty] | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [8 empty] | И.И. Гуреева |  |  | И.И. Гуреева
[9 empty] | -2.5993 |  | -2.0369 |  | -1.7679 |  | -1.436 |  |  |  | -1.7163
Исполнитель
Э.М.Исрафилова

## Приложение 4_2
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционной программы "Развитие электрических сетей АО "Ульяновская сетевая компания" на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2015-2021 годы" (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю Генеральный директор АО "УСК"
Генеральный директор АО "УСК"
С.С.Мизонин
[11 empty] | "___"_______________ | " |  |  | " |  |  | 20 | года
|  |  |  | 31.823 | 22.3522 | 36.8037 | 42.7723 | 150.3259 |  | 168.1361 | [6 empty] | 186.5475 |  |  | М.П.
|  |  |  | 37.5512 | 26.3756 | 43.4283 | 50.4713 | 177.3845 |  | 198.4006 | [6 empty] | 220.126
№ № |  |  | Источник финансирования | План* 2015 года | План* 2016 года | План * 2017 года | План * 2018 года | План * 2019- года |  | План * 2020 года | [6 empty] | План * 2021 года | Итого |  |  | 753.7377 | 638.7607
1 |  |  | Собственные средства | 31.8248 | 22.3522 | 36.803 | 42.778 | 150.3259 |  | 168.1361 | [6 empty] | 186.5475 | 638.7675 |  |  | 37.5512 | 26.3756 | [12 empty] | 43.4283 | [13 empty] | 50.4713 | [11 empty] | 177.3845 | 198.4006 | [11 empty] | 220.126
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 10.817 |  |  |  | 54.9214 |  | 58.0512 | [6 empty] | 50.4339 | 174.2234 |  |  | 31.823 | 22.3522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3259 | 168.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5475
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 10.817 |  |  |  | 54.9214 |  | 58.0512 | [6 empty] | 50.4339 | 174.2234 |  |  | 10.8152 | -5.2712e-05 | -36.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.778 | 0.00067797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.4045 | 0 | 0 | 0 | -0.0056913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9214 | 58.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4339
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [31 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [12 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [17 empty] | должно быть | [10 empty] | 57.171 | [10 empty] | 57.685 | [10 empty] | 58.204 | [10 empty] | 58.728
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [17 empty] | срезать на
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [17 empty] | должно быть | [10 empty] | 99.949 | [10 empty] | 153.0895 | [10 empty] | 168.289 | [10 empty] | 194.8416
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль | [17 empty] | тогда машины | [10 empty] | 14.9923 | [10 empty] | 22.9634 | [10 empty] | 25.2433 | [10 empty] | 29.2262
1.2 |  |  | Амортизация | 21.0078 | 22.3523 | 36.803 | 42.778 | 95.4045 |  | 110.085 | [6 empty] | 136.1136 | 464.5442
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 21.0078 | 22.3523 | 36.803 | 42.778 | 95.4045 |  | 110.085 | [6 empty] | 136.1136 | 464.5442
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 31.8248 | 22.3522 | 36.803 | 42.778 | 150.3259 |  | 168.1361 | [6 empty] | 186.5475 | 638.7675
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  |  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  |  |  |  | И.И. Гуреева | [7 empty] | И.И. Гуреева
Д. М. Абдрахманов
Исполнитель
Э.М.Исрафилова

## Краткое описание
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы "Развитие электрических сетей АО "Ульяновская сетевая компания" на территории муниципальных образований Ульяновской области на 2015-2021 годы"
Утверждаю Генеральный директор АО "УСК"
С.С.Мизонин
(подпись)
[27 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта |  | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 года №, % | Техническая готовность объекта на 01.01., % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[6 empty] | мощность, МВт,/МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, КЛ км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию |  | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  |  | доходность |  |  |  | срок окупаемости
[29 empty] | NPV, млн. рублей |  |  | IRR, % | простой |  | дискон- тиро- ванный
1 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК - Т (в/в); ВЛИ в р.п. Новоспасское, мкрн. Южный (2 этап) | Ульяновская область | Новоспаский район |  | 0,4/0,5 |  | 8.456 |  | 2014 | 2016 | [7 empty] | 18.609 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
2 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ №2 ПС "Старая Кулатка" от существующей опоры №130 до КТП №24/160Ква,КТП№24/160кВА, ул. Красногвардейская | Ульяновская область | Старокулаткинский район |  | 0,128/0,16 |  | 0.203 |  | 2016 | 2016 | [7 empty] | 0.878 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
3 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ №2 ПС "Старая Кулатка" от существующей опоры №93 до КТП №23/160 кВА,КТП№23/160кВА, ул.Чапаева | Ульяновская область | Старокулаткинский район |  | 0,128/0,16 |  | 0.266 |  | 2016 | 2016 | [7 empty] | 0.854 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
4 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. опоры №8, яч.19,Старокулаткинский район | Ульяновская область | Старокулаткинский район |  | _ |  | 1.8 |  | 2016 | 2016 | [7 empty] | 1.823 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
5 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ яч.№8 п/с 110/35/10 «Сурская» от существующей опоры №143 с установкой CТП-10/04кВ/25 кВА, в Сурском районе, с. Полянки | Ульяновская область | Новоспасский район |  | 0,02/0,25 |  | 0.02 |  | 2016 | 2016 | [7 empty] | 0.597 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
6 |  | Строительство ВЛЗ 10 кВ для закольцовки ВЛ 10 кВ яч.8 и ВЛ 10 кВ яч.7 с применением реклоузера в р.п. Языково | Ульяновская область | Карсунский район |  | 1шт |  | 0.144 |  | 2016 | 2018 | [7 empty] | 1.66 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
7 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ для закольцовки ВЛ-10 кВ яч.7 и ВЛ 10 кВ яч.12 с применением пункта учета и секционирования р.п. Новая Малыкла, Мелекесский район | Ульяновская область | Мелекесский район |  | 1шт |  | 0.165 |  | 2016 | 2018 | [7 empty] | 1.628 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
8 |  | Строительство КЛ 10кВ ВЛЗ 10 кВ от КТП 278 до КТП 279 г.Димитровград, Ульяновская область | Ульяновская область | г.Димитровград |  |  |  | 0.482 |  | 2016 | 2017 | [7 empty] | 1.016 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
9 |  | Строительство КЛ-10кВ от КТП-272 до КТП-277, Димитровград | Ульяновская область | г. Димитровград |  | _ |  | 0.23 |  | 2016 | 2016 | [7 empty] | 0.271 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
10 |  | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-241 до КТП-275,Димитровград | Ульяновская область | г. Димитровград |  | _ |  | 0.171 |  | 2016 | 2016 | [7 empty] | 0.348 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
11 |  | Строительство КЛ10кВ для переключения на четную секцию шин ПС 110/35/10 "Ключики" ВЛ10кВ яч.3 Николаевский район | Ульяновская область | Николаевский район |  |  |  | 0.165 |  | 2017 | 2018 | [7 empty] | 0.728 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
12 |  | Строительство КЛ 10кВ от ПС "Новая Майна" яч.25 ВЛЗ 10кВ до ТП 1567 ул.Микрорайон р.п. Новая Майна | Ульяновская область | Мелекесский район |  |  |  | 1.54 |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 2.238 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
13 |  | Строительство КЛ 10кВ от ВЛ 10кВ РЛ 1229 ВЛЗ 10 кВ до ТП 1567 ул.Микрорайон р.п. Новая Майна | Ульяновская область | Мелекесский район |  |  |  | 0.24 |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 0.485 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
14 |  | Строительство КЛ 10кВ от ТП 1002 до ТП 1003 ул.Микрорайон р.п. Новая Майна | Ульяновская область | Мелекесский район |  |  |  | 0.5 |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 1.051 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
15 |  | Строительство КЛ 10кВ от ТП 1567 до ТП 1002 ул.Микрорайон р.п. Новая Майна | Ульяновская область | Мелекесский район |  |  |  | 0.4 |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 0.901 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
16 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ яч 27 КТП 10/0,4 ВЛИ 0,4 кВ р.п. Чердаклы, ул. Пионерская | Ульяновская область | Чердаклинский район |  | 0,128/0,160 |  | 2.82 |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 4.574 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ сооружений, требование ГОСТ
17 |  | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 19 ПС "Ишеевка", ВЛЗ-10кВ в Ульяновском р-не, р.п. Ишеевка | Ульяновская область | Ульяновский район |  | - |  | 0.825 |  | 2017 | 2017
18 |  | Строительство ВЛЗ-10кВ яч. 5 ПС "Сенгилей-Город", КТП-10/0,4 250кВА, КЛ-0,4кВ в г. Сенгилей ул. Шевченко | Ульяновская область | г.Сенгилей |  | 0,32/0,4 |  | 0.46 |  | 2017 | 2017 | [7 empty] | 2.1039 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, перераспределение нагрузки с целью организации необходимой пропускной способности сетей |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
19 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП №55/250кВА протяженностью L=0,305км до существующей опоры №13 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №55/250кВА по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское | Ульяновская область | Новоспасский район |  | - |  | 0.305 |  | 2017 | 2018 | [7 empty] | 2.1039 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, перераспределение нагрузки с целью организации необходимой пропускной способности сетей |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
20 |  | Строительство КТПК , ВЛИ-0,4кВ, ул.Лесная, Луговая, Чапаева, Назарова в р.п. Вешкайма | Ульяновская область | Вешкаймский район |  | 0,256/0,32 |  | 4.2 |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 16.62 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
21 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ, г. Барыш, ул. Кирова | Ульяновская область | Барышский район |  | 0,2/0,25 |  | 2.28 |  | 2020 | 2020 | [7 empty] | 9.6 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ сооружений, требование ГОСТ
22 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ ; 2 КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ, г. Барыш, ул. Луначарского | Ульяновская область | Барышский район |  | 0,32/0,4 |  | 1.5 |  | 2020 | 2020 | [7 empty] | 7.11 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ сооружений, требование ГОСТ
23 |  | Строительство здания ЗТП №10, ул.Октябрьская в р.п. Кузоватово | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | _ |  | _ |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 3.13 |  |  |  | Перенос электрооборудования из ветхих сооружений в целях безопасности и бесперебойного электроснабжения |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
24 |  | Строительство здания ЗТП - №12, мкрн Лесной в р.п. Кузоватово | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | _ |  | _ |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 3.13 |  |  |  | Перенос электрооборудования из ветхих сооружений в целях безопасности и бесперебойного электроснабжения |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
25 |  | Строительство здания ЗТП 26 ул. К.Маркса в р.п. Кузоватово | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | _ |  | _ |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 3.13 |  |  |  | Перенос электрооборудования из ветхих сооружений в целях безопасности и бесперебойного электроснабжения |  | физический и моральный износ сооружений, требование ГОСТ
26 |  | Строительство здания ЗТП - №14-ул.Ленина в р.п. Кузоватово | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | _ |  | _ |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 3.13 |  |  |  | Перенос электрооборудования из ветхих сооружений в целях безопасности и бесперебойного электроснабжения |  | физический и моральный износ сооружений, требование ГОСТ
27 |  | Строительство здания ЗТП 29 мкрн.Северный в р.п. Кузоватово | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | _ |  | _ |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 3.13 |  |  |  | Перенос электрооборудования из ветхих сооружений в целях безопасности и бесперебойного электроснабжения |  | физический и моральный износ сооружений, требование ГОСТ
28 |  | Строительство ВЛ-10 кВ, КТПК, р.п. Карсун, ул. Горького | Ульяновская область | Карсунский район |  | 0,2/0,25 |  | 0.3 |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 2.78 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
29 |  | Строительство КТПК-2шт., ВЛИ-0,4кВ, ул.Железнодорожная, 50лет ВЛКСМ, 40 лет Октября, Советская, Спортивная, Труда, в р.п. Вешкайма | Ульяновская область | Вешкаймский район |  | 0,256/0,32 |  | 2.6 |  | 2020 | 2020 | [7 empty] | 12.6 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
30 |  | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ, КТПК-П, р.п. Кузоватово, ул.Климушкина, Симбирская, Юбилейная | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | 0,2/0,25 |  | 0.2 |  | 2021 | 2021 | [7 empty] | 2.72 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
31 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Кузоватово, ул. Ленина | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | 0,2/0,25 |  | 1.3 |  | 2021 | 2021 | [7 empty] | 6.79 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
32 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ; КТПК-П (в/в); ВЛИ-0,4 кВ в р.п. Кузоватово, ул. Комарова | Ульяновская область | Кузоватовский район |  | 0,128/0,16 |  | 0.9 |  | 2021 | 2021 | [7 empty] | 5.2 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
33 |  | Строительство КТП, ВЛИ-0,4 кВ с. Суровка Теренгульский район | Ульяновская область | Теренгульсктй район |  | 0,2/0,25 |  | 4.409 |  | 2015 | 2016 | [7 empty] | 9.46 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ
34 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ ; КТПК; ВЛИ-0,4 кВ в г. Барыш, ул. Молчанова | Ульяновская область | Барышский район |  | 0,32/0,4 |  | 1.3 |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 7.67 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ сооружений, требование ГОСТ
35 |  | Реконструкция сетей в р. п. Чердаклы | Ульяновская область | Чердаклинский район |  | 6,200/7,500 |  | 110 |  | 2016 | 2021 | [7 empty] | 334.45 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | Требования ГОСТ
36 |  | Строительство резервной КЛ 10 кВ яч.14 от ПСТ 35/10, Кузоватово , Кузоватовский район | Ульяновская область | Кузоватовский район |  |  |  | 0.1 |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
37 |  | Строительство резервной КЛ 10 кВ яч.20 от ПСТ 110/35/10, ст.Налейка, Кузоватовский район | Ульяновская область | Кузоватовский район |  |  |  | 0.12 |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 0.84 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
38 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-250 кВА, ул. Ленина, с. Никольское-на-Черемшане, Мелекесский район | Ульяновская область | Мелекесский район |  | 0,2/0,25 |  | 1.9 |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 4.42 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
39 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-250 кВА, ул. Симбирская, Николаевка | Ульяновская область | Николаевский район |  | 0,2/0,25 |  | 2.22 |  | 2019 | 2019 | [7 empty] | 5.42 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
40 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-160 кВА, р.п. Языково, Карсунский район | Ульяновская область | Карсунский район |  | 0,128/0,16 |  | 1.83 |  | 2021 | 2021 | [7 empty] | 4.13 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
41 |  | Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КТП-160 кВА, с. Славкино, Николаевский район | Ульяновская область | Николаевский район |  | 0,128/0,16 |  | 1.88 |  | 2021 | 2021 | [7 empty] | 4.26 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, имеющих риски потерь инженерных коммуникаций, организация качества электроснабжения в соответствии с ГОСТ, снижение технических потерь |  | физический и моральный износ, требование ГОСТ, предложение муниципальных образований
42 |  | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №50/250кВА протяженностью L=0,950км по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, п. Нагорный | Ульяновская область | Николаевский район |  | -/0,950/-/- |  | 0.95 |  | 2018 | 2018 | [7 empty] | 1.1092 |  |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций, перераспределение нагрузки с целью организации необходимой пропускной способности сетей |  | Требования ГОСТ
[5 empty] | Главный инженер | [6 empty] | А.П. Лазарев
[5 empty] | Начальник ОРС | [6 empty] | Ф.М.Валиахметов
Исполнитель
Э.М. Исрафилова

## Лист1 (hidden)
3.4.2 | Легковой автомобиль(Форд Фокас -2шт ,Тайота Камри-1шт ) | -/-/-/3
3.4.3 | Легковой автомобиль повышенной проходимости(УАЗ Патриот) | -/-/-/1
3.4.4 | Грузовой фургон повышенной проходимости(УАЗ 390995) | -/-/-/30
3.4.5 | Автоподъемник ПСС-131.17Э на базе ГАЗ-3309 | -/-/-/8
3.4.6 | Автоподъемник ПСС-131.17Э на базе ГАЗ-33086 | -/-/-/2
3.4.7 | Бурильно-крановая машина БКМ-317 на базе ГАЗ-33081 | -/-/-/2
3.4.8 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д на базе МТЗ-82 | -/-/-/4
3.4.9 | Кран-манипулятор Fassi F155A.0,22 на базе шасси а/м КАМАЗ-65116 и полуприцеп Нефаз 9334-10 | -/-/-/1
3.4.10 | Траншейный эксковатор-погрузчик ЭТЦ-2086 МТЗ-82 | -/-/-/1
3.4.11 | Автофургон спец.мастерская АРТК-М на базе ГАЗ -3309 | -/-/-/1
3.4.12 | Высоковольтная лаборатория HiLint-35U(ЭТЛ-35К) на базе ГАЗ 33081 | -/-/-/1
3.4.13 | Автомобиль грузовой самосвал АЗ-САЗ-35071 | -/-/-/1
3.4.14 | Прицеп автомобильный двухосный ПСА 9,ОТ | -/-/-/1
3.4.15 | Легковой автомобиль | -/-/-/4