## ф.7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г.№ 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2022 года , млн. рублей с НДС
Утверждаю
Генеральный директор
______________С.С. Мизонин
"___"______________2022г.
М.П.
№ № | Наименование объекта | Остаточная стоимость на начало года | Объем финансирования | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.руб. |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.руб. |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3кв. |  | 4 кв. | [8 empty] | в т.ч.за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный период | всего | за отчетный период |  | млн.руб. | % | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 22.7583 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 17.1401 | 0 | 5.6183 | 0 | 1.6622 | 1.6622 | 1.2926 | 1.2926 | -1.2926 | 1.2926 | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070367 | 0.070367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2 | Прочее новое строительство: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070367 | 0.070367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.070367 | 0.070367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Прочие мероприятия | 0 | 22.7583 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 17.1401 | 0 | 5.6183 | 0 | 1.5918 | 1.5918 | 1.2926 | 1.2926 | -1.2926 | 1.2926 | -
3.1 | Организация ИСУЭ | 0 | 5.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6183 |  | 0.29924 | 0.29924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Приобретение вычислительной и оргтехникиспец.техники | 0 | 1.3 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | -1.2926 | 1.2926 | -
3.2.1 | Сервер с операционной системой | 0 | 1.3 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 | 1.3 |  | 0 |  | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2926 | -1.2926 | 1.2926 | -
3.2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Приобретение зданий, участков и сооружений
3.4 | Приобретение автотранспортной техники и спецтехники | 0 | 15.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Легковой автомобиль класса В | 0 | 0.94825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94825 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Легковой автомобиль класса С | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995 | 0 | 4.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3065 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 | 0 | 2.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7027 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 | 0 | 6.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Приобретение прочего оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | -
3.5.2 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Исполнительный директор | [14 empty] | П.А. Бросайло
|  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | И.И. Гуреева
|  | Заместитель генерального директора по логистике и транспорту | [14 empty] | К.Н. Свешников
|  | Начальник ОРС | [14 empty] | Ф.М. Валиахметов
|  | Начальник УТЭ | [14 empty] | И.Г. Самойлов
|  | Начальник ОИТ | [14 empty] | А.А. Киселев
Исп.Р.Р. Низамова

## ф.7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г.№ 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2022 года , млн. рублей без НДС
Утверждаю
Генеральный директор
______________С.С. Мизонин
"___"______________2022г.
№ | Наименование объекта | Плановой объем финансирования, млн. руб. ( II квартал ) |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. ( II квартал ) |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередач |  |  |  |  | иные объекты
|  |  | ПИР | СМР | оборудованрие и материалы | прочие |  | ПИР | СМР | оборудованрие и материалы | прочие |  | ПИР | СМР | оборудованрие и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы,лет | мощность Мвт | тепловая энергия Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов,шт. | мощность МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы,лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км. | оборудо- вание и мате- риалы
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0.308 | 0 | 0 | 1.083 | 1.391 | 0.308 | 0 | 0 | 1.083
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058639 | 0.058639 | 0 | 0 | 0 | 0.058639 | 0.058639 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058639 | 0.058639 | 0 | 0 | 0 | 0.058639 | 0.058639 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.058639 | 0.058639 | 0 |  |  | 0.058639 | 0.058639 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3324 | 0.24937 | 0 | 0 | 1.083 | 1.3324 | 0.24937 | 0 | 0 | 1.083
3.1 | Организация ИСУЭ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.24937 | 0.24937 | 0 |  |  | 0.24937 | 0.24937 | 0 | 0 | 0
3.2 | Приобретение вычислительной и оргтехникиспец.техники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1.083
3.2.1 | Сервер с операционной системой | 0 |  |  |  | 0 | 1.083 |  |  |  | 1.083 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1.083
3.2.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3.3 | Приобретение зданий, участков и сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Приобретение автотранспортной техники и спецтехники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | Легковой автомобиль класса В | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.4.2 | Легковой автомобиль класса С | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.4.3 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390995 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.4.4 | Грузопассажирский автомобиль УАЗ 390945 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.4.5 | Автоподъемник Чайка-Socage T318 на базе ГАЗ Next, 4x2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Приобретение прочего оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.5.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнительный директор | [15 empty] | П.А. Бросайло
|  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [15 empty] | И.И. Гуреева
|  | Заместитель генерального директора по логистике и транспорту | [15 empty] | К.Н. Свешников
|  | Начальник ОРС | [15 empty] | Ф.М. Валиахметов
|  | Начальник УТЭ | [15 empty] | И.Г. Самойлов
|  | Начальник ОИТ | [15 empty] | А.А. Киселев
Исполнитель
Р.Р. Низамова
Note on C13: автор: освоение
Note on H13: автор: освоение
Note on C16: Айметдинова Румия Радиковна: план освоения только соответствующего квартала
Note on H16: Айметдинова Румия Радиковна: факт освоения только соответствующего квартала

## ф.8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2022 года, млн. рублей без НДС
Утверждаю
Генеральный директор
______________С.С. Мизонин
"_____" ____________ 2022 года
М.П.
№ № | Источник финансирования | Объем финансирования | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 108.076 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 14.2834 | 0 | 93.7926 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 63.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3872 | 0 | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области от 23.09.2021г № 197-од. Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли в сумме 63 387,17 тыс.руб. исключены экспертами Агентства при утверждении НВВ АО «УСК» на 2022 год. По заявлению АО «УСК» в ФАС России о рассмотрении спора (разногласий) в области государственного регулирования цен (тарифов) принято Решение. АО "УСК" намерено обжаловать Приказы Агентства от 27.12.2021 г. №№ 392-П; 390-П в судебном порядке; обжаловать Решения ФАС России от 15.06.2022 № СП/57419/22 в судебном порядке.
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 44.6888 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 14.2834 | 0 | 30.4055 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 108.076 | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 14.2834 | 0 | 93.7926 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [9 empty] | И.И. Гуреева
Исполнитель
Р.Р. Низамова
Note on C17: с нарастающим каждый квартал

## ф.9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" ( 2 квартал 2022 года )
Утверждаю
Генеральный директор
______________С.С. Мизонин
"____" ___________ 2022 года
М.П.
№№ пп | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | 0
1.6 | 0
1.7 | 0
1.8 | 0
1.9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2. | Прочее новое строительство: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое | - | - | - | -/-/0,005/- | -/-/0,005/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | 0 | - |  |  |  |  | - | - | -
|  |  | Начальник ОРС | [6 empty] | Ф.М. Валиахметов

## стр.1 (5) (hidden)
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | квартал |  | года/ |  |  |  | 2014 | год] |  |  | , млн.руб.
Утверждаю Генральный директор
С.С. Мизонин
(подпись)
[9 empty] | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал |  |  |  | на конец 2014 года/ за 2014 год
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам | [14 empty] | И.И. Гуреева

## ф.12
Приложение № 12
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Финансовые показатели АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 кв. 2022г. млн.руб
Утверждаю
Генеральный директор
______________С.С. Мизонин
"___ "___________2022г. М.П.
Наименование показателя
место учета |  | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | на конец 2022 года/ за 2022 год
1 |  | 2 | 3
| Выручка | 379.899 | 379.899
| Чистая прибыль | 42.463 | 42.463
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
| другое (расшифровать) | 42.463 | 42.463
| EBITDA | 76.4558 | 76.4558 | EBITDA = Прибыль (убыток) до налообл. + (Проценты уплаченные + Амортизация ОС и НМА)
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 82.257 | 82.257
| покупатели и заказчики | 52.143 | 52.143
авансы выданные
| Собственный капитал | 452.166 | 452.166
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 33.523 | 33.523
| кредиты | 0 | 0
| облигационные займы | 0 | 0
| займы организаций | 0 | 0
| прочее | 33.523 | 33.523
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 205.874 | 205.874
| кредиты и займы* | 0 | 0
| кредиторская задолженность | 190.677 | 190.677
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 0 | 0
| Профинансировано на отчетную дату | 1.391 | 1.391
| Обеспеченность источниками финансирования | -1.391 | -1.391
| Дефицит финансирования | 0 | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
| на 2022г. | 246.292 | 246.292
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | И.И. Гуреева
Исполнитель
Р.Р. Низамова
Note on C21: Румия: минус амортизация, ушедшая на 08 сч

## ф.13
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта инвестиционной программы АО "Ульяновская сетевая компания" за 2 квартал 2022 года
Утверждаю
Генеральный директор
______________С.С. Мизонин
(подпись)
[8 empty] | "____" |  | 2022 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
2.2. | Прочее новое строительство: | - | - | 0.005 | - | - | - | - | - | -
2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП в Ульяновском районе, с.Луговое | - | - | 0.005 | 2022 | 2022 | - | - | - | -
|  | Начальник ОРС | [5 empty] | Ф.М. Валиахметов